1.สรุปผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อมปี2561-2562จังหวัดศรีสะเกษ

1.1 สรุปผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อมปี 2562

ณ วันที่ 29กรกฎาคม 2562 จากรายงานในโปรแกรมรายงานงบค่าเสื่อม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่าหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารรสุขจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการภาพรวมเบิกจ่ายงบค่าเสื่อมปี 2562 ร้อยละ 58.07 แยกรายอำเภอพบว่า เครือข่ายที่มีรายการที่ยังไม่ได้จัดทำสัญญา จำนวน 5เครือข่าย ดังนี้

1.เครือข่าย รพ.ศรีสะเกษ  31รายการ

2.เครือข่าย รพ.ศิลาลาด 8 รายการ

3.เครือข่าย รพ.อุทุมพรพิสัย  5รายการ

4.เครือข่าย รพ.กันทรลักษ์ 4  รายการ

5.เครือข่าย รพ.ภูสิงห์  3  รายการ

รายละเอียดดังแผนภูมิ

สถานะการดำเนินงานงบค่าเสื่อมปี 2562 :จังหวัดศรีสะเกษ (ข้อมูล ณ วันที่ 29กรกฎาคม 2562 )

วัตถุประสงค์ที่นำเสนอ

1.เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.หากยังไม่ได้จัดทำสัญญาภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ให้หน่วยบริการจัดทำเรื่องขอขยายเวลาดำเนินการไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขออนุมัติอปสข.เขตสุขภาพที่ 10 ต่อไป

1.2สรุปผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อมปี 2561

ณ วันที่ 29กรกฎาคม 2562 จากรายงานในโปรแกรมรายงานงบค่าเสื่อม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่าหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารรสุขจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการภาพรวมเบิกจ่ายงบค่าเสื่อมปี 2561ร้อยละ 100เป็นอันดับ1 ของเขตสุขภาพที่ 10 บาท

รายละเอียดดังแผนภูมิ

สถานะการดำเนินงานงบค่าเสื่อมปี 2561 :จังหวัดศรีสะเกษ (ข้อมูล ณ วันที่ 29กรกฎาคม 2562 )

วัตถุประสงค์ที่นำเสนอเพื่อทราบ

2.การจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อมปี2561-2562และชี้แจงแนวทางการบริหารงบค่าเสื่อมปี2563

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 อุบลราชธานี กำหนดจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อมปี2561-2562และชี้แจงแนวทางการบริหารงบค่าเสื่อมปี2563สำหรับหน่วยบริการในจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษโดยค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง เบิกจากต้นสังกัด กลุ่มเป้าหมายผู้ประชุม ดังนี้

1.โรงพยาบาลทุกแห่ง แห่งละ 3 คน(ผู้รับผิดชอบงบค่าเสื่อม/จนทพัสดุ/หัวหน้าฝ่ายบริหาร/ผู้บริหาร)

2.สาธารณสุขอำเภอหรือผู้แทนและผู้รับผิดชอบงบค่าเสื่อม แห่งละ 2 คน

3.ผู้แทน รพ.สต. อำเภอละ 2-3 คน(โดยมอบให้สสอ.เป็นผู้คัดเลือก)

4.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แห่งละ 3 คน

วัตถุประสงค์ที่นำเสนอ

1.เพื่อทราบ

2.เพื่อแจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมตามกำหนด