วาระการประชุมกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

1.การกำหนดห้วงเวลาการทบทวนยุทธศาสตร์สุขภาพและการจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ  2563 ดังนี้

| ที่ | กิจกรรม | เป้าหมาย | วัน/เดือน/ปี | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | สรุปผลงาน และวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน รอบ9 เดือน | ทุกกลุ่มงาน( PA และตัวชี้วัดตรวจราชการปี 2562) | กรกฎาคม 2562 |  |
| 2. | แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 | รองฯนพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้แทน นวก.จาก สสอ./ผู้แทน จาก รพ.สต. |  |  |
| 3. | จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานทบทวนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 (สถานที่ ภายในจังหวัดศรีสะเกษ) | รองฯนพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้แทน นวก.จาก สสอ./ผู้แทน จาก รพ.สต. | 21-23 สิงหาคม 2562 (3 วัน) |  |
| 4. | สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานฯ | กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯและ คทง.ใน สสจ. | 23-30 สิงหาคม 2562 |  |
| 5. | จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารณ์ผลการทบทวนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 (สถานที่ รร.เอกชน ต่างจังหวัด) | นพ.สสจ./รองฯนพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ผอ.รพศ.และรองฯแพทย์ 2 คน/ผอ.รพช./สสอ.และ เครือข่ายสุขภาพ (รวม 90 คน) | 9-11 กันยายน 2562 (2 คืน 3 วัน) |  |
| 6. | ปรับปรุงการทบทวนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 | กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯและ คทง.ใน สสจ. | 16-20 กันยายน 2562 |  |
| 7. | เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการปี 2563 | กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ | 1 ตุลาคม 2563 |  |
| 8. | จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบาย/ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 (สถานที่ ภายในจังหวัดศรีสะเกษ) | นพ.สสจ./รองฯนพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ผอ.รพศ.และรองฯแพทย์ 2 คน/ผอ.รพช./สสอ.และ บุคลากรสาธารณสุขจาก รพ.สต. ทุกแห่ง จำนวน 4 รุ่น | 2,3,4 และ 7 ตุลาคม 2562 |  |
| 9. | เครือข่ายสุขภาพจัดทำแผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภองบประมาณ 2563ส่งให้จังหวัด ภายในวันที่15 ตุลาคม 2562 | เครือข่ายสุขภาพอำเภอ ทุกอำเภอดำเนินการ | 8 -15 ตุลาคม 2562 |  |
| 10. | จังหวัดตรวจแผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ และส่งกลับ | หัวหน้ากลุ่มงาน/นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง | 16-22 ตุลาคม 2562 |  |

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม