แบบสรุปข้อมูลระเบียบวาระการประชุม 
ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2563
ในวันที่  31 มกราคม 2562  เวลา  ๑๓.00 น.  
ณ  ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
๑. วาระที่ ............................................................................

๑.๑ ชื่อเรื่อง  รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

๑.๒ สรุปสาระสำคัญ  (ที่มา / หลักการ/เหตุผลความจำเป็น /ข้อเท็จจริง /ข้อกฎหมาย)

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

๑.๓ ผลการดำเนินงาน  (สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา / ผลการประเมินหรือการติดตามการดำเนินงาน
1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 28 มกราคม 2563
	หมวดรายจ่าย
	งบประมาณ
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	ร้อยละ
	คงเหลือ
(บาท)
	ร้อยละ

	งบดำเนินงาน
	39,731,594.00
	21,652,107.18
	54.50
	18,079,486.82
	45.50

	งบอุดหนุน
	786,832.00
	0.00
	0
	786,832.00
	100

	งบลงทุน
	19,488,200.00
	19,488,200.00
	100
	0.00
	0

	รวม
	60,006,626.00
	41,140,307.18
	68.56
	18,866,318.82
	31.44



2) งบลงทุน  ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบ


2.1) รายการสิ่งก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ราษีไศล    ผูกพันปี 61-63 (16 งวด) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 6 มิ.ย. 63
	ปีงบ
63
	
	บาท

	
	จัดสรรทั้งปี
	31,530,000

	
	โอนจัดสรรงบ 62 ไปพลางก่อน แล้ว
	19,488,200

	
	ยังไม่โอนจัดสรร
	12,041,800

	
	เบิกจ่ายแล้ว (เฉพาะปีงบ 63)
	13,937,200

	
	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (งวดที่ 13-16) รวม
	  5,551,000


       หมายเหตุ : งวดงานล่าช้าประมาณ  60 วัน


2.2) รายการสิ่งก่อสร้างปีงบ 62 (รายการก่อสร้างปีเดียว) กันงบ 62 ไว้เบิกเหลื่อมปี 63    (หรือกันไว้เบิกเหลื่อมปีถึงมีนาคม 63)
	
	รายการ
	กำหนด
แล้วเสร็จ
	คงเหลือ
(งวด)
	
	คงเหลือ
(บาท)
	งวดงาน
ล่าช้า

	1
	อาคารอุบัติเหตุ รพ.กันทรารมย์
	07 ก.พ. 63
	2
	
	13,334,800
	    60 วัน

	2
	OPD รพ.ห้วยทับทัน
	15 ก.พ. 63
	1
	
	2,683,800
	ปกติ

	3
	OPD รพ.ไพรบึง
	08 ก.พ. 63
	5
	
	8,495,600
	150 วัน

	4
	อาคารพักแพทย์ รพ.วังหิน
	17 ก.พ. 63
	1
	
	2,242,800
	ปกติ

	5
	อาคารสืบสานพระราชดำริ   
รพ.เบญจลักษ์
	24 พ.ย. 62
ล่วงพ้นสัญญา
	3
	
	4,924,800
	180 วัน
มีค่าปรับแล้ว


๑.๔ ข้อเสนอ (ระบุประเด็นที่ต้องการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม /ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ และการพัฒนาแก้ไขปัญหาให้เกิดผลสัมฤทธิ์)

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

๒. แบบสรุปข้อมูลระเบียบ วาระก่อนการประชุม
๒.๑ ชื่อ  .........................................................................................................................

(ระบุชื่อรางวัลได้รับ)

๒.๒ สรุปสาระสำคัญ  (ที่มา / หลักการ/เหตุผลความจำเป็น /ข้อเท็จจริง /ข้อกฎหมาย)
๒.๓ ประเภทรางวัลที่มอบ (โปรดกาเครื่องหมาย  √  ในช่อง  และระบุจำนวน



๑) 

โล่/เกียรติบัตร  
  จำนวน .......................รางวัล    


๒) 
ดอกไม้

 จำนวน .......................รางวัล

๒.๔  จำนวนบุคคลที่มาร่วมรับรางวัลและแสดงความยินดี  .....................  คน (โปรดระบุจำนวน)

หมายเหตุ



๑. ส่งในรูปแบบ Microsolf Word   


ภายในวันที่ ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๒

๒. ส่งเอกสารนำเสนอในรูปแบบ Microsolf PowerPoint   
ภายในวันที่ ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๒
