วาระคนศรีสะเกษ   สุขภาพดี      ปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

มกราคม

-จัดทำแผนงาน/โครงการ: ทุกกลุ่มงาน  - มอบป้ายสถานประกอบการปลาร้า/ปลาส้มผ่านGMP:คบ
-ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงCCAด้วยการอัลตร้าซาวน์และตรวจพยาธิ-ให้การรักษา(มค.-กย.): NCD,คร

กุมภาพันธ์

-ประชุมชี้แจงท้องถิ่น การจัดการระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล  วันที่ 20 กพ.63

- ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ประกาศเป็นวาระจังหวัด,  MOU : อวล

-ประชุมภาคีเครือข่าย(ท้องถิ่นอำเภอ,ผู้รับผิดชอบงานอาหารปลอดภัย ,ร้านอาหาร):อวล.,คบ,คร.
- ติดป้ายรณรงค์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่(สถานพยาบาล,ทางแยกสำคัญ,หมู่บ้าน) :  พัฒน์จัดทำต้นแบบให้

- ผลิตและเผยแพร่สปอตโฆษณา : พัฒน์.

–พื้นที่ออกประเมินร้านส้มตำและกระตุ้นให้ร้านส้มตำจำหน่ายปลาร้าสุก งานบุญปลาร้าสุกครั้งที่ 1:อวล.,คบ,คร.

-สุ่มสำรวจครัวเรือนผลิตปลาร้า :พัฒน์

- สำรวจสถานที่ผลิตปลาร้าปลาส้มเพื่อจำหน่าย : คบ

พฤษภาคม

-อปท.ที่มีความพร้อมจัดทำแผนของบ-ออกข้อกำหนดท้องถิ่นและดำเนินการก่อสร้าง: อวล.
-จัด Kick  Off พื้นที่ความชุกพยาธิใบไม้ตับสูง 3 อำเภอ ( ปรางค์กู่,ศรีรัตนะ,วังหิน): คร.,สช.

-รณรงค์ในสัปดาห์วัน อสม.แห่งชาติ : พัฒน์             -ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายCCA ครบวงจร (มีค-พค.) : NCD

-พัฒนาสถานที่ผลิตปลาร้าปลาส้มที่ยังไม่ได้มาตรฐาน (มีค-กค.) :คบ       – ติดตามระบบดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี : สส.

–พื้นที่ออกประเมินร้านส้มตำและกระตุ้นให้ร้านส้มตำจำหน่ายปลาร้าสุก งานบุญปลาร้าสุกครั้งที่ 2:อวล.,คบ,คร

- ตรวจผลิตภัณฑ์ปลาร้า บรรจุขวด :  คบ

มีนาคม

เมษายน

มิถุนายน

-เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์และประเมินสถานประกอบการปลาร้าปลาส้มเพื่อรับรองมาตรฐาน : คบ

- รณรงค์กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ : คร.     -เผยแพร่สคริปหนังสั้น ตอนที่ 1: พัฒน์.

- พัฒนาสถานที่ผลิตปลาร้าปลาส้มที่ยังไม่ได้มาตรฐาน (มีค-กค.) :  คบ

–พื้นที่ออกประเมินร้านส้มตำและกระตุ้นให้ร้านส้มตำจำหน่ายปลาร้าสุก งานบุญปลาร้าสุกครั้งที่ 3: อวล.,คบ,คร

-อบรมครูเพื่อถ่ายทอดแผนการสอนเรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี : คร.

- ส่งมอบเครื่องอัลตร้าซาวด์ 18 เครื่องแก่ รพช : NCD.  -เผยแพร่สคริปหนังสั้น ตอนที่ 2: พัฒน์.

- พัฒนาสถานที่ผลิตปลาร้าปลาส้มที่ยังไม่ได้มาตรฐาน (มีค-กค.) :  คบ    -สุ่มประเมินร้านส้มตำปลาร้าสุก งานบุญปลาร้าสุก: อวล.,คบ,คร

-เผยแพร่สคริปหนังสั้น ตอนที่ 3: พัฒน์.-สุ่มประเมินร้านส้มตำปลาร้าสุก งานบุญปลาร้าสุก: อวล.,คบ,คร
- พัฒนาสถานที่ผลิตปลาร้าปลาส้มที่ยังไม่ได้มาตรฐาน (มีค-กค.) :คบ

- สรุปความสำเร็จกลางแผน : คร.,คบ.,พัฒน์.,อวล.สส          - นิเทศติดตามการดำเนินงานระบบรายงานการดูแลรักษา มิย-สค : NCD

-เผยแพร่สคริปหนังสั้นในเพจ ที่นี่ศรีสะเกษ ,เพจ สสจ. และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัด : พัฒน์.
-พื้นที่ประเมินร้านส้มตำและกระตุ้นให้ร้านส้มตำจำหน่ายปลาร้าสุกเตรียมมอบป้ายเดือน สค. : อวล.

- พัฒนาสถานที่ผลิตปลาร้าปลาส้มที่ยังไม่ได้มาตรฐาน  :  คบ  -สุ่มประเมินร้านส้มตำปลาร้าสุก งานบุญปลาร้าสุก: อวล.,คบ,คร

- ตรวจผลิตภัณฑ์ปลาร้า บรรจุขวด : คบ

- พัฒนาสถานที่ผลิตปลาร้าปลาส้มที่ยังไม่ได้มาตรฐาน (มีค-กค.) :  คบ

กรกฏาคม

-จัดมหกรรมวาระคนศรีสะเกษสุขภาพดี ปลอดโรคOVCCA และมอบป้ายร้านส้มตำปลาร้าสุก,สถานประกอบการปลาร้า-ปลาส้ม    
   ผ่าน GMP  : พัฒน์,อวล.,คบ.,คร.

สิงหาคม

-สรุปผลการดำเนินงาน : คร.,คบ.,พัฒน์.,อวล.สส  (กิจกรรม, KPI, output)

- การประเมินผล

-การติดตามความก้าวหน้า เดือนละ 1 ครั้ง (วันที่ 25)

กันยายน

โครงการปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  เพื่อคนไทยสุขภาพดี  จ.ศรีสะเกษ ปี 2563

และโครงการที่เกี่ยวข้อง

................................................

กิจกรรมกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  ดำเนินการ

1.ตำบลพื้นที่พิเศษที่เป็นเป้าหมายของโครงการ Isan  Cohort ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และพระบรมราชินีนาถฯในปี 2563 จำนวน 61 ตำบล ในพื้นที่ 22 อำเภอ  ดำเนินการตาม 5 มาตรการ “ทศวรรษกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559- 2568”

2.ฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานจุลทัศนากรใหม่ 2 รุ่นๆละ  40 คน  รวม 80 คน

3.จัดประชุมกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานในปี 2563 และแนวทางการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานในโปรแกรม Isan Cohort

4.จัดประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการดำเนินงาน “ส้มตำปลาร้าสุกและอาหารปลอดภัย”

5.จัดมหกรรม ขับเคลื่อน วาระคนศรีสะเกษสุขภาพดี  ปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี		6.ค่าจัดมหกรรมKick  off  ในงานกาชาด ปี 2563

7.Kick  off ในพื้นที่ความชุกสูง 3 อำเภอ  คือ อ.ศรีรัตนะ  ปรางค์กู่  และวังหิน

8.สนับสนุนกล้องจุลทรรศน์  ให้กับทุกอำเภอ  รวม 22 ตัว

กิจกรรมกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  สุขภาพจิต และยาเสพติด

1.สนับสนุนการบริหารจัดการดำเนินงานมะเร็งตับ-มะเร็งท่อน้ำดี   ประกอบด้วย

1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันควบคุม  ดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีครบวงจร (5 รุ่น)

1.2 นิเทศติดตามการดำเนินงานระดับอำเภอ 22 อำเภอ

2.สนับสนุนเครื่องอัลตร้าซาวด์  ให้แก่ รพศ., รพช. จำนวน 18 เครื่อง

กิจกรรมกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

1.ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 216 แห่ง

2.ประชุมนายอำเภอทุกอำเภอ

3.ประชุมสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

4.ศึกษาดูงานบ่อบำบัดสิ่งปฎิกูลต้นแบบ

กิจกรรมกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

1.สำรวจและพัฒนาสถานประกอบการปลาร้าปลาส้ม  ให้ผ่านมาตรฐาน GMP

2.อบรมพนักงานตรวจประเมิน

3.ตรวจกำกับสถานผลิตปปลาร้าปลาส้มประจำปี

กิจกรรมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

1.ผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ต้นแบบ,สปอตประชาสัมพันธ์,คลิปวิดิโอเรื่องสั้นในการประชาสัมพันธ์

2.สุ่มสำรวจครัวเรือนผลิตปลาร้า

3.รณรงค์ในสัปดาห์วัน อสม.แห่งชาติ

4.จัดมหกรรม “วาระคนศรีสะเกษสุขภาพดี  ปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี”

กิจกรรมกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

1.สร้างเครือข่าย Primary  Care  Cluster  ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะท้าย  และดำเนินการออกเยี่ยมดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะท้ายทุกราย