**วาระเรื่อง การดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ปี 256****8**

**1. สรุปสาระสำคัญ *(ที่มา/หลักการ/เหตุผลความจำเป็น/ข้อเท็จจริง/ข้อกฎหมาย)***

 **1.1 ตัวชี้วัดและเป้าหมายการดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ปีงบประมาณ 2568**

1.1.1 สถานการณ์ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป้าหมายผู้สมัครใจบำบัด 4,415 คน ผลงาน 5,687 รายคิดเป็นร้อยละ 128.81 % อำเภอที่มีการนำผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดรักษามากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอราษีไศล และอำเภอกันทรลักษ์ (ข้อมูล บสต. ณ วันที่ 24 กันยายน 2568)



 1.1.2 เป้าหมายบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต 447 ราย ผลงาน 967 คน คิดเป็นร้อยละ 216.33 เป็นอันดับ 4 ของประเทศ (ข้อมูล บสต. ณ วันที่ 24 กันยายน 2568)  แบ่งเป็น ผู้ป่วยสีแดง 13 % สีส้ม 14% สีเหลือง 1% และผู้ป่วยสีเขียว 72%

1.1.3 ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) ผลงาน ร้อยละ 87.30 รายละเอียดแยกรายอำเภอ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2568)

 

 1.1.4 การบำบัดและฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTX ชุมชนล้อมรักษ์ + ชุมชนยั่งยืน) จำนวน 32 ตำบล 64 หมู่บ้านผลงานการบำบัด จำนวน 1065 คน

 1.1.5 อัตราการครองเตียงผู้ป่วยยาเสพติดในมินิธัญญารักษ์ 4 แห่ง ได้แก่ มินิธัญญารักษ์โรงพยาบาล ศรีรัตนะ ปรางค์กู่ เมืองจันทร์ และมินิธัญญารักษ์โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ผลงาน 140.48 %

* 1. **นำเรียนเพื่อทราบ**

1.2.1จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเลือกเป็น 9 จังหวัดนำร่อง โครงการบำบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด มินิธัญญารักษ์นอกโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมีการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 10 วัน ระหว่างวันที่ 16-25 กันยายน 2568 รายละเอียด ดังนี้

- อำเภอขุนหาญ: ณ วัดป่าประชาสามัคคี ผลการดำเนินงาน 102 คน (คิดเป็นร้อยละ 102)

 - อำเภอภูสิงห์:ณ วัดบ้านขะยูง ผลการดำเนินงาน 100 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)

 1.2.2 ผลการดำเนินงานด้านบริหารจัดการจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบไปด้วย มิติด้านการป้องกัน การปราบปราม และการบำบัดฟื้นฟู เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ (ข้อมูลศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ 22 กันยายน 2568)