รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ  ส่งเสริมพัฒนาการและภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย จังหวัดศรีสะเกษ เขตสุขภาพที่ 10       ปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล

เด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 0-5 ปี เป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  เด็กจะต้องมีพัฒนาการด้านสติปัญญา และอารมณ์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต การเสริมสร้างทุนทางสมอง เพื่อพัฒนาระดับสติปัญญาในเด็กปฐมวัย จึงเป็นช่วงสำคัญ และจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัย ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตที่ดี มีพัฒนาการสมวัย และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี การพัฒนาด้านสมอง และระบบประสาท ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา จนกระทั่งคลอด การสร้างเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่ช่วงอายุ 3 ปีแรก ถือเป็นวัยทองของเด็ก ในการส่งเสริมพัฒนาระดับสติปัญญาให้เด็กมี IQ และ EQ ที่ดี  โดยมีปัจจัยที่สำคัญส่งผลต่อระดับสติปัญญาเด็ก ได้แก่ การได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ไอโอดีน การเลี้ยงดูเด็ก การส่งเสริมภาวะโภชนาการให้เด็กได้รับอาหารที่ถูกสัดส่วน ให้มีการเจริญเติบโตสมวัย ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อระดับสติปัญญาของเด็กโดยตรง   ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดให้มีการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Survillance and Promotion Manual :DSPM)   โดย  พ่อ  แม่  ผู้ปกครอง  บุคลากรทางการแพทย์  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยในทุกด้านตามช่วงอายุ  ซึ่งมีทั้งหมด  5  ด้าน   ได้แก่ 1.พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว  Gross  Motor (GM)   2.พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา  Fine  Motor  (FM)  3.พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา Expressive  Language  (EL)  4.พัฒนาการด้านการใช้ภาษา Personal and Social (PS) 5.พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม รวมทั้งส่งเสริมพัฒนา EF :Executive Functions of the Brain ซึ่งเป็นกระบวนการส่งเสริมพัฒนาการทำงานขั้นสูงของสมองส่วนหน้า ที่จะช่วยให้เด็กสามารถนำความรู้ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจในการปฏิบัติ  เป็นความสามารถของสมองที่พัฒนาได้อย่างรวดเร็วในช่วงปฐมวัย และเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทางสังคม การศึกษา และการทำงาน

จากข้อมูลการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จังหวัดศรีสะเกษ ในเขตสุขภาพที่ 10 ในปี 2563 พบว่า เด็กปฐมวัย ได้รับการคัดกรองพัฒนาการเด็กครอบคลุม ร้อยละ 90.60 พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 29.23  และเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการติดตามภายใน 30 วัน ร้อยละ 93.44  และหลังการกระตุ้นพัฒนาการภายใน 30 วัน พบเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า จำนวน 242 คน  ได้รับการกระตุ้นด้วยเครื่องมือ TEDA4I ร้อยละ 83.88 จากการคัดกรองพัฒนาการเด็ก พบว่า มีเด็กที่พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 88.43  สูงดีสมส่วน ร้อยละ 65.87 จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า เด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กที่มีภาวะเตี้ย เด็กที่มีภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ และภาวะโภชนาการที่ถูกต้องและเหมาะสม ประกอบกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  ในการมุ่งเน้นให้เด็กไทยมีสุขภาพ  ดี  ไอคิวเกินร้อย  จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาการและภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย จังหวัดศรีสะเกษ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564 ขึ้น

กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน

เด็กปฐมวัย ที่มีช่วงอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ทุกคน ในจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2564

| อำเภอ | จำนวนเด็กปฐมวัย อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน (คน) | จำนวนเด็ก (คน) |  |  |  | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | พัฒนาการสงสัยล่าช้า | ภาวะเตี้ย | ภาวะซีด | รวม |  |
| เมืองศรีสะเกษ | 3,027 | 817 | 239 | 1116 | 2172 | 71.75 |
| ยางชุมน้อย | 968 | 315 | 81 | 23 | 419 | 43.29 |
| กันทรารมย์ | 3,214 | 960 | 251 | 80 | 1291 | 40.17 |
| กันทรลักษ์ | 6,927 | 1,674 | 763 | 74 | 2511 | 36.25 |
| ขุขันธ์ | 4,707 | 1,123 | 595 | 733 | 2451 | 52.07 |
| ไพรบึง | 1,471 | 384 | 123 | 210 | 717 | 48.74 |
| ปรางค์กู่ | 2,106 | 801 | 236 | 1 | 1038 | 49.29 |
| ขุนหาญ | 3,646 | 726 | 435 | 30 | 1191 | 32.67 |
| ราษีไศล | 2,185 | 510 | 79 | 100 | 689 | 31.53 |
| อุทุมพรพิสัย | 3,048 | 935 | 213 | 20 | 1168 | 38.32 |
| บึงบูรพ์ | 262 | 108 | 10 | 3 | 121 | 46.18 |
| ห้วยทับทัน | 1,212 | 293 | 158 | 31 | 482 | 39.77 |
| โนนคูณ | 1,052 | 323 | 29 | 2 | 354 | 33.65 |
| ศรีรัตนะ | 2,027 | 537 | 91 | 182 | 810 | 39.96 |
| น้ำเกลี้ยง | 1,329 | 293 | 275 | 29 | 597 | 44.92 |
| วังหิน | 1,819 | 443 | 90 | 4 | 537 | 29.52 |
| ภูสิงห์ | 2,029 | 390 | 80 | 51 | 521 | 25.68 |
| เมืองจันทร์ | 502 | 141 | 25 | 16 | 182 | 36.25 |
| เบญจลักษ์ | 1,241 | 367 | 114 | 26 | 507 | 40.85 |
| พยุห์ | 874 | 181 | 97 | 44 | 322 | 36.84 |
| โพธิ์ศรีสุวรรณ | 604 | 241 | 21 | 40 | 302 | 50 |
| ศิลาลาด | 286 | 57 | 94 | 11 | 162 | 56.64 |
| รวม | 44,514 | 11,552 | 4,099 | 2,,826 | 18,544 | 41.66 |

พื้นที่ดำเนินการ  ได้แก่  โรงพยาบาลศรีสะเกษ / โรงพยาบาลกันทรลักษ์/ โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 20 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 254 แห่ง รวมทั้งสิ้น 276 แห่ง ในจังหวัดศรีสะเกษ

ผลการดำเนินงาน

จังหวัดศรีสะเกษ  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี 2564 โดยกิจกรรมประกอบด้วย การคัดกรองพัฒนาการเด็กที่มีอายุ 0-5 ปี เพื่อค้นหาเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า  การตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก เพื่อค้นหาเด็กที่มีภาวะซีด และการตรวจคัดกรองภาวะโภชนาการ เพื่อค้นหาเด็กที่มีภาวะเตี้ย  ผลการดำเนินการคัดกรองดังกล่าวข้างต้น (ข้อมูลจากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ระบบรายงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 15สิงหาคม 2564) พบว่า มีเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการเด็ก จำนวน 44,514 คน พบว่ามีพัฒนาการสงสัยล่าช้า จำนวน 11,552 คน คิดเป็นร้อยละ 25.95, การตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง จำนวน 18,150 คน พบว่ามีภาวะโลหิตจาง จำนวน 2,826 คน คิดเป็นร้อยละ 15.57 และจากการวัดส่วนสูงเด็กครั้งแรก จำนวน 63,125 คน พบเด็กที่มีภาวะเตี้ย จำนวน 4,099 คน คิดเป็นร้อยละ 6.49

จากผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น พบเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการสงสัยล่าช้า  เด็กที่มีภาวะซีด และเด็กที่มีภาวะเตี้ย รวมทั้งสิ้นจำนวน 18,544 คน ในการแก้ไขปัญหาจากภาวะดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กในการช่วยเหลือเด็กในกลับมามีร่างกายที่ปกติ แข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น การสร้างเสริมสุขภาพและการประเมินสุขภาวะ รายบุคคล (Care Plan) สำหรับกลุ่มเด็กปฐมวัย ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า  ภาวะเตี้ย และภาวะซีด เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างองค์รวม ครอบคลุมมิติด้านร่างกาย จิตใจ สังคม โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Preschool Parenting Program : Triple-P) ให้แก่ พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย และเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ภาวะเตี้ย และภาวะซีด ในแต่ละตำบล ทุกตำบล โดยทีม CFT ( Child and Family Team ) ระดับตำบล ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ต้องได้รับความร่วมมือจากพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งตัวเด็กเอง มาร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก เพื่อรับรู้ปัญหา และแก้ไขปัญหาไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งการแก้ไขปัญหาในเด็กกลุ่มดังกล่าว ต้องอาศัยระยะเวลา และต่อเนื่อง  เพื่อให้เด็กกลับมามีพัฒนาการที่สมวัย และมีภาวะโภชนาการที่ดี

จากการจัดทำแบบประเมินรายบุคคล (CARE PLAN) ในเด็กรายบุคคล จำนวน 18,544 คน โดยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอ ตำบล และ อสม.  ซึ่งได้มีการนำข้อมูลเข้าสู่การแก้ไขร่วมกับชุมชน เด็กกลุ่มนี้ จะได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่สามารถแก้ไขให้เสร็จได้ภายในระยะเวลา 1 ปี ปัญหาดังกล่าว จังหวัดศรีสะเกษ ได้นำเข้าในคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาเด็กปฐมวัยที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า ภาวะซีด และภาวะเตี้ย อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

  - ตารางแสดงผลการประเมินสุขภาวะและจัดทำแบบประเมินรายบุคคล (Care Plan) ในเด็ก

กลุ่มเป้าหมาย จำแนกรายอำเภอ จังหวัดศรีสะเกษปีงบประมาณ 2564

| อำเภอ | เป้าหมายทั้งหมด(คน) | ผลการจัดทำ Care Plan |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน | ร้อยละ |
| เมืองศรีสะเกษ | 2172 | 2172 | 100 |
| ยางชุมน้อย | 419 | 419 | 100 |
| กันทรารมย์ | 1291 | 1291 | 100 |
| กันทรลักษ์ | 2511 | 2511 | 100 |
| ขุขันธ์ | 2451 | 2451 | 100 |
| ไพรบึง | 717 | 717 | 100 |
| ปรางค์กู่ | 1038 | 1038 | 100 |
| ขุนหาญ | 1191 | 1191 | 100 |
| ราษีไศล | 689 | 689 | 100 |
| อุทุมพรพิสัย | 1168 | 1168 | 100 |
| บึงบูรพ์ | 121 | 121 | 100 |
| ห้วยทับทัน | 482 | 482 | 100 |
| โนนคูณ | 354 | 354 | 100 |
| ศรีรัตนะ | 810 | 810 | 100 |
| น้ำเกลี้ยง | 597 | 597 | 100 |
| วังหิน | 537 | 537 | 100 |
| ภูสิงห์ | 521 | 521 | 100 |
| เมืองจันทร์ | 182 | 182 | 100 |
| เบญจลักษ์ | 507 | 507 | 100 |
| พยุห์ | 322 | 322 | 100 |
| โพธิ์ศรีสุวรรณ | 302 | 302 | 100 |
| ศิลาลาด | 162 | 162 | 100 |
| รวม | 18,544 | 18,544 | 100 |

  - ตารางแสดงจำนวนและร้อยละเด็กกลุ่มเป้าหมายที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการตามเกณฑ์  จำแนกรายอำเภอ  จังหวัดศรีสะเกษ  ปีงบประมาณ 2564

| อำเภอ | พัฒนาการ สงสัยล่าช้า (คน) | ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ 30 วัน |  | ผลหลังการกระตุ้น พัฒนาการ 30 วัน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน | ร้อยละ | สมวัย | ร้อยละ | ล่าช้า | ร้อยละ |
| เมืองศรีสะเกษ | 817 | 817 | 100 | 813 | 99.51 | 4 | 0.48 |
| ยางชุมน้อย | 315 | 315 | 100 | 307 | 97.46 | 8 | 2.54 |
| กันทรารมย์ | 960 | 960 | 100 | 947 | 98.65 | 13 | 1.35 |
| กันทรลักษ์ | 1,674 | 1,674 | 100 | 1,668 | 99.64 | 6 | 0.36 |
| ขุขันธ์ | 1,123 | 1,123 | 100 | 1.117 | 99.47 | 6 | 0.53 |
| ไพรบึง | 384 | 384 | 100 | 383 | 99.74 | 1 | 0.26 |
| ปรางค์กู่ | 801 | 801 | 100 | 797 | 99.50 | 4 | 0.50 |
| ขุนหาญ | 726 | 726 | 100 | 726 | 100 | 0 | 0 |
| ราษีไศล | 510 | 510 | 100 | 499 | 97.84 | 11 | 2.16 |
| อุทุมพรพิสัย | 935 | 935 | 100 | 929 | 99.36 | 6 | 0.64 |
| บึงบูรพ์ | 108 | 108 | 100 | 103 | 97.22 | 5 | 4.63 |
| ห้วยทับทัน | 293 | 293 | 100 | 289 | 98.63 | 4 | 1.37 |
| โนนคูณ | 323 | 323 | 100 | 318 | 98.45 | 5 | 1.55 |
| ศรีรัตนะ | 537 | 537 | 100 | 536 | 99.81 | 1 | 0.19 |
| น้ำเกลี้ยง | 293 | 293 | 100 | 291 | 99.32 | 2 | 0.68 |
| วังหิน | 443 | 443 | 100 | 441 | 99.55 | 2 | 0.45 |
| ภูสิงห์ | 390 | 390 | 100 | 388 | 99.49 | 2 | 0.51 |
| เมืองจันทร์ | 141 | 141 | 100 | 137 | 97.16 | 4 | 2.84 |
| เบญจลักษ์ | 367 | 367 | 100 | 365 | 99.46 | 2 | 0.55 |
| พยุห์ | 181 | 181 | 100 | 179 | 98.90 | 2 | 1.10 |
| โพธิ์ศรีสุวรรณ | 241 | 241 | 100 | 235 | 97.51 | 6 | 2.49 |
| ศิลาลาด | 57 | 57 | 100 | 54 | 94.74 | 3 | 5.26 |
| รวม | 11,552 | 11,552 | 100 | 11455 | 99.16 | 97 | 0.84 |

  - ตารางแสดงจำนวนและร้อยละเด็กกลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะเตี้ยได้รับการส่งเสริมด้านโภชนาการ

จำแนกรายอำเภอ  จังหวัดศรีสะเกษ  ปีงบประมาณ 2564

| อำเภอ | มีภาวะเตี้ย (คน) | ได้รับการส่งเสริมด้านโภชนาการ |  | ผลหลังการส่งเสริม ด้านโภชนาการ90 วัน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน | ร้อยละ | ไม่เปลี่ยนแปลง | ร้อยละ | เปลี่ยนแปลงดีขึ้น | ร้อยละ |
| เมืองศรีสะเกษ | 239 | 239 | 100 | √ |  |  |  |
| ยางชุมน้อย | 81 | 81 | 100 | √ |  |  |  |
| กันทรารมย์ | 251 | 251 | 100 | √ |  |  |  |
| กันทรลักษ์ | 763 | 763 | 100 | √ |  |  |  |
| ขุขันธ์ | 595 | 595 | 100 | √ |  |  |  |
| ไพรบึง | 123 | 123 | 100 | √ |  |  |  |
| ปรางค์กู่ | 236 | 236 | 100 | √ |  |  |  |
| ขุนหาญ | 435 | 435 | 100 | √ |  |  |  |
| ราษีไศล | 79 | 79 | 100 | √ |  |  |  |
| อุทุมพรพิสัย | 213 | 213 | 100 | √ |  |  |  |
| บึงบูรพ์ | 10 | 10 | 100 | √ |  |  |  |
| ห้วยทับทัน | 158 | 158 | 100 | √ |  |  |  |
| โนนคูณ | 29 | 29 | 100 | √ |  |  |  |
| ศรีรัตนะ | 91 | 91 | 100 | √ |  |  |  |
| น้ำเกลี้ยง | 275 | 275 | 100 | √ |  |  |  |
| วังหิน | 90 | 90 | 100 | √ |  |  |  |
| ภูสิงห์ | 80 | 80 | 100 | √ |  |  |  |
| เมืองจันทร์ | 25 | 25 | 100 | √ |  |  |  |
| เบญจลักษ์ | 114 | 114 | 100 | √ |  |  |  |
| พยุห์ | 97 | 97 | 100 | √ |  |  |  |
| โพธิ์ศรีสุวรรณ | 21 | 21 | 100 | √ |  |  |  |
| ศิลาลาด | 94 | 94 | 100 | √ |  |  |  |
| รวม | 4,099 | 4,099 | 100 | √ |  |  |  |

  - ตารางแสดงจำนวนและร้อยละเด็กกลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะซีดได้รับการดูแลรักษา จำแนกรายอำเภอ

จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2564

| อำเภอ | คัดกรอง | มีภาวะซีด (คน) | ได้รับการดูแลรักษาภาวะซีด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | จำนวน | ร้อยละ |
| เมืองศรีสะเกษ | 3,996 | 1116 | 1116 | 100 |
| ยางชุมน้อย | 318 | 23 | 23 | 100 |
| กันทรารมย์ | 2,193 | 80 | 80 | 100 |
| กันทรลักษ์ | 1,719 | 74 | 74 | 100 |
| ขุขันธ์ | 3778 | 733 | 733 | 100 |
| ไพรบึง | 645 | 210 | 210 | 100 |
| ปรางค์กู่ | 9 | 1 | 1 | 100 |
| ขุนหาญ | 543 | 30 | 30 | 100 |
| ราษีไศล | 546 | 100 | 100 | 100 |
| อุทุมพรพิสัย | 162 | 20 | 20 | 100 |
| บึงบูรพ์ | 110 | 3 | 3 | 100 |
| ห้วยทับทัน | 376 | 31 | 31 | 100 |
| โนนคูณ | 294 | 2 | 2 | 100 |
| ศรีรัตนะ | 795 | 182 | 182 | 100 |
| น้ำเกลี้ยง | 718 | 29 | 29 | 100 |
| วังหิน | 219 | 4 | 4 | 100 |
| ภูสิงห์ | 373 | 51 | 51 | 100 |
| เมืองจันทร์ | 139 | 16 | 16 | 100 |
| เบญจลักษ์ | 279 | 26 | 26 | 100 |
| พยุห์ | 329 | 44 | 44 | 100 |
| โพธิ์ศรีสุวรรณ | 401 | 40 | 40 | 100 |
| ศิลาลาด | 208 | 11 | 11 | 100 |
| รวม | 18,150 | 2,,826 | 2,,826 | 100 |

  - ตารางแสดงจำนวนครอบครัวที่ผ่านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัว

มีส่วนร่วม (Preschool Parenting Program : Triple-P Plus) แยกรายอำเภอ  จังหวัดศรีสะเกษปีงบประมาณ  2564

| อำเภอ | เป้าหมาย (คน) | จำนวนครอบครัวที่ผ่านกิจกรรม Triple-P Plus |  | ผลการจัดกิจกรรม Triple-P Plus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน | ร้อยละ | ครบ 4 ครั้ง | ร้อยละ | ไม่ครบ 4 ครั้ง | ร้อยละ |
| เมืองศรีสะเกษ | 2172 | 2172 | 100 |  |  | √ |  |
| ยางชุมน้อย | 419 | 419 | 100 |  |  | √ |  |
| กันทรารมย์ | 1291 | 1291 | 100 |  |  | √ |  |
| กันทรลักษ์ | 2511 | 2511 | 100 |  |  | √ |  |
| ขุขันธ์ | 2451 | 2451 | 100 |  |  | √ |  |
| ไพรบึง | 717 | 717 | 100 |  |  | √ |  |
| ปรางค์กู่ | 1038 | 1038 | 100 |  |  | √ |  |
| ขุนหาญ | 1191 | 1191 | 100 |  |  | √ |  |
| ราษีไศล | 689 | 689 | 100 |  |  | √ |  |
| อุทุมพรพิสัย | 1168 | 1168 | 100 |  |  | √ |  |
| บึงบูรพ์ | 121 | 121 | 100 |  |  | √ |  |
| ห้วยทับทัน | 482 | 482 | 100 |  |  | √ |  |
| โนนคูณ | 354 | 354 | 100 |  |  | √ |  |
| ศรีรัตนะ | 810 | 810 | 100 |  |  | √ |  |
| น้ำเกลี้ยง | 597 | 597 | 100 |  |  | √ |  |
| วังหิน | 537 | 537 | 100 |  |  | √ |  |
| ภูสิงห์ | 521 | 521 | 100 |  |  | √ |  |
| เมืองจันทร์ | 182 | 182 | 100 |  |  | √ |  |
| เบญจลักษ์ | 507 | 507 | 100 |  |  | √ |  |
| พยุห์ | 322 | 322 | 100 |  |  | √ |  |
| โพธิ์ศรีสุวรรณ | 302 | 302 | 100 |  |  | √ |  |
| ศิลาลาด | 162 | 162 | 100 |  |  | √ |  |
| รวม | 18,544 | 18,544 | 100 |  |  | √ |  |

การวิเคราะห์ผล ภาพรวมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

จากสถานการณ์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พบว่า ข้อมูลด้านการคัดกรองพัฒนาการสงสัยล่าช้า ภาวะซีด และภาวะเตี้ย จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจำทุกภาคส่วน ในการร่วมมือกันคัดกรองค้นหาเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ภาวะซีด ภาวะเตี้ย ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งบุคลากรสาธารณสุข  และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การติดตามเด็กกลุ่มดังกล่าวค่อนข้างเป็นไปด้วยความลำบาก และภาระงานของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID-19 การให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส รวมถึงการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่  ทำให้ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านการติดตามกระตุ้นเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า การเจาะHCT เพื่อประเมินภาวะซีดซ้ำ ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และการบันทึกข้อมูลหลังการให้บริการ  ลงไม่ทันเวลา และเจ้าหน้าที่บางคนยังสับสนในเรื่องการกรอกรหัส HCT ทำให้กรอกไม่ถูกต้อง ไม่สามารถนำมา ช่วยวิเคราะห์ผลการดำเนินงานได้ในบางพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๑.สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ทำให้ผู้ปกครองไม่สามารถพาเด็กมาตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กซ้ำและรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้

๒.การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Preschool Parenting Program : Triple-P) แก่ พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ทำได้ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19)

๓.บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ มีภาระงานที่ค่อนข้างมาก ทำให้การดำเนินงานตามโครงการ และแผนปฏิบัติงานเป็นไปได้น้อย และการใช้การสื่อสารทางโทรศัพท์ก็ไม่ได้ผล เนื่องจากเด็กบางคนอยู่กับปู่ยาตายาย